แผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (Gantt Chart) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

โครงการ...............................................................................................................................งบประมาณ...............................................

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน..........................................................................

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก................................................................งบประมาณ ....................................................................

หน่วยงานเจ้าภาพรอง(ถ้ามี)......................................................... งบประมาณ ..................................................................

| ที่ (1) | กิจกรรม (2) | ค่าคะแนนของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) (3) | งบประมาณ (4) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ (5) | สถานที่ดำเนินกิจกรรม (6) | ระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค.56 | พ.ย.56 | ธ.ค.56 | ม.ค.57 | ก.พ.57 | มี.ค.57 | เม.ย.57 | พ.ค.57 | มิ.ย.57 | ก.ค.57 | ส.ค.57 | ก.ย.57 |

แผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (Gantt Chart) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรที่เอื้อต่อสุขภาพ	งบประมาณ  2,500,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน	สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก	สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (OSM)	งบประมาณ  1,500,000  บาท

หน่วยงานเจ้าภาพรอง	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3	งบประมาณ  1,000,000  บาท

| ที่ (1) | กิจกรรม (2) | ค่าคะแนนของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) (3) | งบประมาณ (บาท) (4) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ (5) | สถานที่ดำเนินกิจกรรม (6) | ระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค.55 | พ.ย.55 | ธ.ค.55 | ม.ค.56 | ก.พ.56 | มี.ค.56 | เม.ย.56 | พ.ค.56 | มิ.ย.56 | ก.ค.56 | ส.ค.56 | ก.ย.56 |
| 1. | จัดการประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกร | 25 | 500,000 | OSM |  | 1 พ.ย. – 15 ธ.ค.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 จัดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 | 12.5 | 250,000 | OSM | โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ |  | 10 พ.ย. 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 จัดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 | 12.5 | 250,000 | OSM | โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ |  | 15 ธ.ค. 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2 -

| ที่ (1) | กิจกรรม (2) | ค่าคะแนนของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) (3) | งบประมาณ (บาท) (4) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ (5) | สถานที่ดำเนินกิจกรรม (6) | ระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค.55 | พ.ย.55 | ธ.ค.55 | ม.ค.56 | ก.พ.56 | มี.ค.56 | เม.ย.56 | พ.ค.56 | มิ.ย.56 | ก.ค.56 | ส.ค.56 | ก.ย.56 |
| 2 | การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ประโยชน์แก่เกษตรกร | 25 | 1,000,000 | ศูนย์ K.I.R. |  |  |  |  | 10 ม.ค. – 29 พ.ค. 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นป้าย สื่อวิทยุ ฯลฯ | 50 | 1,000,000 | สปข.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 มิ.ย.– 14 ก.ค. 55 |  |  |  |  |
| รวม |  | 100 | 5,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ …………………………………………………………….………หัวหน้าส่วนราชการ

(                                          )

ตำแหน่ง …………………………………………………………………

หมายเหตุ

- ขอให้กรอกข้อมูล ดังนี้

1.1	ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน ...........................................................

1.2	เบอร์โทรศัพท์..........................................................................

1.3	อีเมล์………………………………………………………………………………………….

2.	กรุณาส่ง Gantt Chart ตัวจริงที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งไฟล์งานให้ศูนย์ K.I.R.Center ตามช่องทางดังนี้

2.1	ไปรษณีย์ ส่งถึง สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก 	อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

2.2	โทรสาร หมายเลข 0 5311 2981

2.3	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) :  โดยสแกนเอกสารฯ ดังกล่าว แล้วส่งทาง k.i.r.center@gmail.com