## Slide 1
ด้านท่องเที่ยว
โครงการการตลาดเชิงรุกในประเทศและต่างประเทศ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
โครงการพัฒนาบูรณาการบริหารจัดการการขนส่งโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว
โครงการหัตถศิลป์ถิ่นนวัตกรรมไม้แกะสลักล้านนาสู่เวทีท่องเที่ยวสากล (บ้านถวาย บ้านทา บ้านหลุก ศูนย์ศิลปาชีพฯ)
โครงการมนต์เสน่ห์ล้านนาท่องเที่ยว ๔ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑
โครงการล้านนาแอดเวนเจอร์
โครงการพัฒนาล้านนาน่ามอง

## Slide 2: โครงการการตลาดเชิงรุกในประเทศและต่างประเทศ
การประเมินรายโครงการ : การให้คะแนนจะพิจารณาจากประเด็นในการประเมิน โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ คะแนน ตามแต่ละปัจจัย (๕=มากที่สุด , ๔=มาก , ๓=ปานกลาง , ๒=น้อย , ๑=น้อยที่สุด)
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๓. การประเมินผลการบริหาร |  | 
๑. | การดำเนินกิจกรรมตรงตามแผนปฏิบัติการ | ๔
๒. | มีความชัดเจนของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ๔
๓. | การจัดการปัญหา อุปสรรคของโครงการ | ๓
๔. สำหรับการให้คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิดความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่ำ ๑=เกิดความเสี่ยงต่ำมาก) |  | 
การประเมินความเสี่ยง |  | 
๑. | ด้านการวางแผนโครงการ | ๒
๒. | ด้านการปฏิบัติการ | ๒
๓. | ด้านการเงิน | ๑
๔. | ด้านบุคลากร | ๔
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๑. การประเมินบริบทของโครงการ |  | 
๑. | แผนงานมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ | ๕
๒. | แผนงานมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด | ๕
๓. | แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ | ๓
๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ |  | 
๑. | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้องกับที่กำหนดในแผนงาน | ๔
๒. | ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ | ๓
๓. | การดำเนินงานของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ | ๓

## Slide 3
การตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลัก
ในกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เกิดการเรียนรู้และได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยว และมียอดขายเพิ่มจากการเข้าร่วมกิจกรรม และ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

## Slide 4: สรุปผลการประเมิน
ปัจจัย/กิจกรรม การตลาดเชิงรุกในประเทศและต่างประเทศ | สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่สำคัญ | ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ เพื่อการพัฒนารอบปีงบประมาณต่อไป
ด้านบุคลากร | มีการโยกย้ายตำแหน่งและตัวผู้บริหารโครงการทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน | การกำหนดตารางการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและการกำหนดรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเขียนโครงการจะช่วยลดผลกระทบนี้ได้
ด้านการบริหารจัดการ | การจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาทำกิจกรรมในโครงการ เกิดปัญหาในการล่าช้าของช่วงทำ TOR และมีปัญหาในการหาผู้รับจ้างทำ | ควรจัดทำการประเมินภายในหน่วยงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาวิธีแก้ไขในปีต่อไป และควรมีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้รับจ้างไว้ใช้ในกรณีผู้ปฏิบัติงานมาการโยกย้าย
ด้านมวลชนสัมพันธ์ | การจัดกิจกรรมไม่ค่อยเป็นที่รู้กันในวงกว้าง ระดับประเทศ | ควรจัดให้มีฐานข้อมูลของสื่อมวลชนระดับประเทศ และมอบหมายให้มีผู้ดูแลกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รวมของทุกโครงการโดยเฉพาะ

## Slide 5
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาโครงการ ในรอบปีงบประมาณต่อไป
ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ ควรกำหนดตารางกิจกรรมของโครงการให้ชัดเจนในแผน รวมถึงรายละเอียดกิจกรรมที่ควรทำอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการตามแผนนั้นๆได้เลย วัตถุประสงค์ด้านพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดทั้งในวันนี้และอนาคต ไม่สามารถวัดได้เป็นรูปธรรม ควรระบุให้ชัดเจนว่า “บุคลากรด้านการท่องเที่ยวรุ่นใหม่” หมายถึงอะไรบ้างและเป้าหมายในการพัฒนาอย่างน้อยปีละเท่าใด หากต้องการดำเนินการเชิงรุกสู่ตลาดท่องเที่ยว AEC ให้ได้ผล อาจต้องใช้กิจกรรมเชิงรุกมากกว่านี้ และใช้งบประมาณมากกว่านี้ รูปแบบกิจกรรมอาจต้องมุ่งเน้นไปยังตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศโดยตรง ไม่ใช่การออกงานในประเทศ อาจเป็นการใช้ลักษณะของ FAM Trips (familiarization trip: tour offered to travel agents by a supplier or group of suppliers to familiarize the agents with their destination and services) ซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ขาดการเก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับสื่อมวลชน เพื่อจัดทำด้านการประชาสัมพันธ์ไปยังระดับประเทศ ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมักจะอยู่ใน วงแคบ ควรมีฐานข้อมูลของสื่อมวลชนระดับประเทศ และฐานข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมต่างๆเป็นของส่วนกลาง เพื่อความต่อเนื่องกรณีเปลี่ยนผู้บริหารหน่วยงาน หรือปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้ปฏิบัติงาน ขาดการเก็บฐานข้อมูล และการรวบรวมองค์ความรู้ภายใน เพื่อใช้ในกรณีมีการโยกย้ายผู้ปฏิบัติการ ทำให้ขาดความต่อเนื่อง ควรวางแผนด้านการจัดการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ภายในองค์การ ควรวางแผนด้านการจัดการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ภายในองค์การ

## Slide 6: โครงการพัฒนาศักยภาพนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
การประเมินรายโครงการ : การให้คะแนนจะพิจารณาจากประเด็นในการประเมิน โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ คะแนน ตามแต่ละปัจจัย (๕=มากที่สุด , ๔=มาก , ๓=ปานกลาง , ๒=น้อย , ๑=น้อยที่สุด)
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๓. การประเมินผลการบริหาร |  | 
๑. | การดำเนินกิจกรรมตรงตามแผนปฏิบัติการ | ๒
๒. | มีความชัดเจนของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ๔
๓. | การจัดการปัญหา อุปสรรคของโครงการ | ๓
๔. สำหรับการให้คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิดความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่ำ ๑=เกิดความเสี่ยงต่ำมาก) |  | 
การประเมินความเสี่ยง |  | 
๑. | ด้านการวางแผนโครงการ | ๑
๒. | ด้านการปฏิบัติการ | ๔
๓. | ด้านการเงิน | ๒
๔. | ด้านบุคลากร | ๔
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๑. การประเมินบริบทของโครงการ |  | 
๑. | แผนงานมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ | ๕
๒. | แผนงานมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด | ๕
๓. | แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ | ๓
๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ |  | 
๑. | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้องกับที่กำหนดในแผนงาน | ๕
๒. | ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ | ๓
๓. | การดำเนินงานของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ | ๓

## Slide 7: สรุปผลการประเมิน
ปรับระยะเวลาของกิจกรรม เนื่องจากเกิดความล่าช้า
ปัจจัย/กิจกรรม | สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่สำคัญ | ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ เพื่อการพัฒนารอบปีงบประมาณต่อไป
ด้านบุคลากร | การปรับเปลี่ยนผู้บริหารโครงการทำให้เกิดช่องว่างในการบริหารจัดการและการสั่งงาน ในช่วงต้นของโครงการ การเริ่มงานล่าช้า | การมีแผนและแผนกิจกรรมย่อยที่ละเอียดจะช่วยลดปัญหาได้
ด้านการบริหารจัดการ | ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง ตอนวางแผนโครงการ ให้ขาดความต่อเนื่องของการดำเนินงาน และขาดผู้ตัดสินใจ ขาดผู้รับจ้างที่มีความรู้ความสามารถในงบประมาณที่กำหนดไว้ | นำ KM (Knowledge management การจัดการองค์ความรู้) มาใช้ มีการซ้ำซ้อนระหว่างการอบรมและตัวผู้เข้าร่วมอบรม การมีแผนและแผนกิจกรรมย่อยที่ละเอียด ระบุช่วงเวลาในการจัดแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน จะช่วยลดปัญหาได้ จัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างด้านต่างๆ
ด้านมวลชนสัมพันธ์ | การจัดกิจกรรมไม่ค่อยเป็นที่รู้กันในวงกว้าง ระดับประเทศ | ควรจัดให้มีฐานข้อมูลของสื่อมวลชนระดับประเทศ และมอบหมายให้มีผู้ดูแลกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รวมของทุกโครงการโดยเฉพาะ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับลูกค้าหลักของโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ
ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้
มีการเข้าถึงลูกค้าในตลาดญี่ปุ่นโดยตรง / มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆทำให้มีคนรู้จักมากขึ้น

## Slide 8
เปลี่ยนแปลงโยกย้าย ผู้รับผิดชอบหลัก จึงส่งผลให้โครงการเกิดการล่าช้า
แนวทางในการลดความเสี่ยงได้แก่
การจัดทำแผนโครงการ แผนปฏิบัติงานให้ชัดเจนมีรายละเอียดครบถ้วน พร้อมกำหนดหลักสูตร ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม ไว้ในแผน เพื่อความต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติงาน และการมีเวลาเตรียมการ
สำหรับกิจกรรมต่างๆที่อาจต้องจัดหา จัดจ้าง ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควร ดำเนินการล่วงหน้าก่อนเวลาจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 เดือน
ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมบางกิจกรรม เช่น งบสนับสนุนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมงานนิทรรศการในต่างประเทศ
งบจัดเหตุการณ์พิเศษ(Event)) เชิงการประชาสัมพันธ์ เช่น Retirement Stay การจัดการมอบรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่สามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้ดีที่สุดในแต่ละปี
ควรได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

## Slide 9: การตอบเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
โครงการสามารถขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ได้ เนื่องจาก กิจกรรมภายใต้โครงการทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งพำนักแบบทางเลือกใหม่ Long Stay ว่ามีอยู่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือด้วย ได้รับประโยชน์จากการจัดระบบการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เช่น มีเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวแบบ Long Stay เป็นต้น ทำให้การหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวสะดวกมากขึ้น
ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์จากการความเจริญด้านเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนามากขึ้น

## Slide 10: โครงการพัฒนาบูรณาการบริหารจัดการ การขนส่งโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศ
การประเมินรายโครงการ : การให้คะแนนจะพิจารณาจากประเด็นในการประเมิน โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ คะแนน ตามแต่ละปัจจัย (๕=มากที่สุด , ๔=มาก , ๓=ปานกลาง , ๒=น้อย , ๑=น้อยที่สุด)
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๓. การประเมินผลการบริหาร |  | 
๑. | การดำเนินกิจกรรมตรงตามแผนปฏิบัติการ | ๓
๒. | มีความชัดเจนของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ๓
๓. | การจัดการปัญหา อุปสรรคของโครงการ | ๓
๔. สำหรับการให้คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิดความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่ำ ๑=เกิดความเสี่ยงต่ำมาก) |  | 
การประเมินความเสี่ยง |  | 
๑. | ด้านการวางแผนโครงการ | ๒
๒. | ด้านการปฏิบัติการ | ๓
๓. | ด้านการเงิน | ๓
๔. | ด้านบุคลากร | ๔
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๑. การประเมินบริบทของโครงการ |  | 
๑. | แผนงานมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ | ๔
๒. | แผนงานมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด | ๔
๓. | แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ | ๓
๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ |  | 
๑. | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้องกับที่กำหนดในแผนงาน | ๓
๒. | ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ | ๔
๓. | การดำเนินงานของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ | ๓

## Slide 11
กิจกรรมภายใต้โครงการ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบบูรณาการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรด้าน Tourism Logistics และการสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์ระบบบูรณาการบริหารจัดการขนส่งและ โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศ กิจกรรมที่ 4 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่สำคัญ

## Slide 12
สรุปผลการประเมิน
กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการภายใต้โครงการมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นของโครงการ โครงการนี้มีการจัดทำระบบที่ต้องอาศัยการดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทำระบบสารสนเทศ หรือ website จึงต้องคำนึงถึงการดูแลในปีถัดๆไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณและบุคลากรที่ต้องดูแล เพราะหากไม่ได้รับงบประมาณในปีถัดๆ ไป จะทำให้ระบบดังกล่าวไม่ได้รับการ update และไม่มีผู้ใช้ในที่สุด

## Slide 13: โครงการพัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว
การประเมินรายโครงการ : การให้คะแนนจะพิจารณาจากประเด็นในการประเมิน โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ คะแนน ตามแต่ละปัจจัย (๕=มากที่สุด , ๔=มาก , ๓=ปานกลาง , ๒=น้อย , ๑=น้อยที่สุด)
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๓. การประเมินผลการบริหาร |  | 
๑. | การดำเนินกิจกรรมตรงตามแผนปฏิบัติการ | ๓
๒. | มีความชัดเจนของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ๓
๓. | การจัดการปัญหา อุปสรรคของโครงการ | ๓
๔. สำหรับการให้คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิดความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่ำ ๑=เกิดความเสี่ยงต่ำมาก) |  | 
การประเมินความเสี่ยง |  | 
๑. | ด้านการวางแผนโครงการ | ๕
๒. | ด้านการปฏิบัติการ | ๔
๓. | ด้านการเงิน | ๓
๔. | ด้านบุคลากร | ๔
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๑. การประเมินบริบทของโครงการ |  | 
๑. | แผนงานมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ | ๕
๒. | แผนงานมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด | ๕
๓. | แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ | ๒
๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ |  | 
๑. | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้องกับที่กำหนดในแผนงาน | ๓
๒. | ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ | ๒
๓. | การดำเนินงานของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ | ๒

## Slide 14
โครงการพัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว
การมีส่วนร่วมในการวางแผนของชุมชน การดำเนินโครงการให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

## Slide 15: โครงการหัตถศิลป์ถิ่นนวัตกรรมไม้แกะสลักล้านนา สู่เวทีท่องเที่ยวสากล (บ้านถวาย บ้านทา บ้านหลุก ศูนย์ศิลปาชีพฯ)
การประเมินรายโครงการ : การให้คะแนนจะพิจารณาจากประเด็นในการประเมิน โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ คะแนน ตามแต่ละปัจจัย (๕=มากที่สุด , ๔=มาก , ๓=ปานกลาง , ๒=น้อย , ๑=น้อยที่สุด)
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๓. การประเมินผลการบริหาร |  | 
๑. | การดำเนินกิจกรรมตรงตามแผนปฏิบัติการ | ๓
๒. | มีความชัดเจนของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ๒
๓. | การจัดการปัญหา อุปสรรคของโครงการ | ๓
๔. สำหรับการให้คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิดความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่ำ ๑=เกิดความเสี่ยงต่ำมาก) |  | 
การประเมินความเสี่ยง |  | 
๑. | ด้านการวางแผนโครงการ | ๕
๒. | ด้านการปฏิบัติการ | ๔
๓. | ด้านการเงิน | ๓
๔. | ด้านบุคลากร | ๔
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๑. การประเมินบริบทของโครงการ |  | 
๑. | แผนงานมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ | ๕
๒. | แผนงานมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด | ๕
๓. | แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ | ๒
๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ |  | 
๑. | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้องกับที่กำหนดในแผนงาน | ๓
๒. | ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ | ๒
๓. | การดำเนินงานของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ | ๒

## Slide 16
โครงการหัตถศิลป์ถิ่นนวัตกรรมไม้แกะสลักล้านนา สู่เวทีท่องเที่ยวสากล (บ้านถวาย บ้านทา บ้านหลุก ศูนย์ศิลปาชีพฯ)
การมีส่วนร่วมในการวางแผนของกลุ่มเป้าหมาย การดำเนินโครงการให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

## Slide 17: โครงการมนต์เสน่ห์ล้านนาท่องเที่ยว ๔ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑
การประเมินรายโครงการ : การให้คะแนนจะพิจารณาจากประเด็นในการประเมิน โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ คะแนน ตามแต่ละปัจจัย (๕=มากที่สุด , ๔=มาก , ๓=ปานกลาง , ๒=น้อย , ๑=น้อยที่สุด)
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๓. การประเมินผลการบริหาร |  | 
๑. | การดำเนินกิจกรรมตรงตามแผนปฏิบัติการ | ๓
๒. | มีความชัดเจนของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ๓
๓. | การจัดการปัญหา อุปสรรคของโครงการ | ๓
๔. สำหรับการให้คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิดความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่ำ ๑=เกิดความเสี่ยงต่ำมาก) |  | 
การประเมินความเสี่ยง |  | 
๑. | ด้านการวางแผนโครงการ | ๒
๒. | ด้านการปฏิบัติการ | ๓
๓. | ด้านการเงิน | ๓
๔. | ด้านบุคลากร | ๔
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๑. การประเมินบริบทของโครงการ |  | 
๑. | แผนงานมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ | ๔
๒. | แผนงานมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด | ๔
๓. | แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ | ๓
๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ |  | 
๑. | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้องกับที่กำหนดในแผนงาน | ๓
๒. | ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ | ๔
๓. | การดำเนินงานของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ | ๓

## Slide 18
กิจกรรมภายใต้โครงการ
กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาจัดกิจกรรมแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1.1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมย่อย 1.2 การจัดกิจกรรมจักรยานเชื่อมโยงเส้นทาง 4 จังหวัด กิจกรรมย่อย 1.3 การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อม DVD กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาดำเนินการจัดงานเทศกาลล้านนาโลก กิจกรรมย่อย 3.1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมย่อย 3.2 การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม กิจกรรมย่อย 3.3 การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อม DVD กิจกรรมที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินโครงการ

## Slide 19
สรุปผลการประเมิน
กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการภายใต้โครงการมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นของโครงการ การวางแผนกำลังคนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินโครงการ ควรมีการพิจารณาถึงความเพียงพอและความพร้อมของบุคลากร และคำนึงถึงประเด็นเรื่องการโอนย้ายบุคลากรด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบเป็นสาเหตุหลักของโครงการนี้ที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน และมีความติดขัดในการดำเนินงาน การดำเนินโครงการในลักษณะการจ้างเหมา หากผู้รับจ้างเหมามีความเป็นมืออาชีพและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเป็นอย่างดี ก็สามารถทำให้โครงการนั้นมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ ควรต้องเป็นตัวชี้วัดในระดับของโครงการ (ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด) เพื่อให้สามารถประเมินความสำเร็จของโครงการได้

## Slide 20: โครงการล้านนาแอดเวนเจอร์
การประเมินรายโครงการ : การให้คะแนนจะพิจารณาจากประเด็นในการประเมิน โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ คะแนน ตามแต่ละปัจจัย (๕=มากที่สุด , ๔=มาก , ๓=ปานกลาง , ๒=น้อย , ๑=น้อยที่สุด)
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๓. การประเมินผลการบริหาร |  | 
๑. | การดำเนินกิจกรรมตรงตามแผนปฏิบัติการ | ๕
๒. | มีความชัดเจนของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ๕
๓. | การจัดการปัญหา อุปสรรคของโครงการ | ๔
๔. สำหรับการให้คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิดความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่ำ ๑=เกิดความเสี่ยงต่ำมาก) |  | 
การประเมินความเสี่ยง |  | 
๑. | ด้านการวางแผนโครงการ | ๒
๒. | ด้านการปฏิบัติการ | ๒
๓. | ด้านการเงิน | ๒
๔. | ด้านบุคลากร | ๓
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๑. การประเมินบริบทของโครงการ |  | 
๑. | แผนงานมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ | ๔
๒. | แผนงานมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด | ๔
๓. | แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ | ๕
๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ |  | 
๑. | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้องกับที่กำหนดในแผนงาน | ๕
๒. | ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ | ๔
๓. | การดำเนินงานของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ | ๕

## Slide 21
ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม
การดำเนินงานโครงการสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมาย หากมีการเพิ่มแผนการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และนโยบายระดับประเทศ โครงการจะสมบูรณ์เป็นอย่างมาก

## Slide 22: โครงการพัฒนาล้านนาน่ามอง
การประเมินรายโครงการ : การให้คะแนนจะพิจารณาจากประเด็นในการประเมิน โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ คะแนน ตามแต่ละปัจจัย (๕=มากที่สุด , ๔=มาก , ๓=ปานกลาง , ๒=น้อย , ๑=น้อยที่สุด)
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๓. การประเมินผลการบริหาร |  | 
๑. | การดำเนินกิจกรรมตรงตามแผนปฏิบัติการ | ๑
๒. | มีความชัดเจนของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ๔
๓. | การจัดการปัญหา อุปสรรคของโครงการ | ๒
๔. สำหรับการให้คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้คะแนน ตั้งแต่ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิดความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่ำ ๑=เกิดความเสี่ยงต่ำมาก) |  | 
การประเมินความเสี่ยง |  | 
๑. | ด้านการวางแผนโครงการ | ๕
๒. | ด้านการปฏิบัติการ | ๕
๓. | ด้านการเงิน | ๒
๔. | ด้านบุคลากร | ๓
ลำดับที่ | ปัจจัย | ผลคะแนน
๑. การประเมินบริบทของโครงการ |  | 
๑. | แผนงานมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ | ๔
๒. | แผนงานมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด | ๔
๓. | แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ | ๓
๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ |  | 
๑. | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้องกับที่กำหนดในแผนงาน | ๒
๒. | ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ | ๒
๓. | การดำเนินงานของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ | ๒

## Slide 23
ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม
การดำเนินงานมีความล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน วางแผนการดำเนินงานโครงการไม่ครอบคลุม การรวบรวมข้อมูลไม่ครอบคลุมทำให้ขาดความเชื่อมโยงการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม ด้วยข้อมูลไม่ครอบคลุมขาดการเชื่อมโยงส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์น้อย