โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

โครงการจัดงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo)

ประกอบด้วย  7  กิจกรรมหลัก งบประมาณ 26,419,000  บาท

| กิจกรรม | รายละเอียดการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ความพร้อมการดำเนินการ | ความสำคัญของโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรม Lanna Expo | สถานที่ /ประชาสัมพันธ์ งาน Lanna Expo (หน่วยดำเนินการ :สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่) | 12,000,000 (งบดำเนินงาน) | - มีแผนการดำเนินงาน พ.ค. – ก.ค. 62 | โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์การใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับ อนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค โดยมีแนวทางการพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้า ที่ตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และ AEC ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือดังกล่าว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ดำเนินโครงการจัดงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของ กลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดงาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 เพื่อส่งเสริมการตลาด จัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ ส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบน 1 ทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป งานหัตถกรรม ทั้งนี้ ภายในงานมีมีจำนวนผู้เที่ยวชมงาน 253,504 คน ยอดจำหน่ายและยอดคำสั่งซื้อในงาน 32.825 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะดำเนินโครงการจัดงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของ กลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) โดยจะขยายการรับรู้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่ม CLMV กลุ่มประเทศ GMS และคาดการณ์ว่า Lanna Expo จะเป็นที่รู้จักในระดับอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2563 |
| 2. กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP | จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงาน Lanna Expo (หน่วยดำเนินการ :สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) | 5,219,000 (งบดำเนินงาน) | - มีแผนการดำเนินงาน พ.ค. – ก.ค. 62 |  |
| 3. กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (กิจกรรม Lanna Health Fair) | จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (กิจกรรม Lanna Health Fair) ในงาน Lanna Expo (หน่วยดำเนินการ :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) | 2,000,000 (งบดำเนินงาน) | - มีแผนการดำเนินงาน พ.ค. – ก.ค. 62 |  |
| 4. กิจกรรมงานสร้างสรรค์ปั้นแต่ง แหล่งอาหาร สร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล (Northern Food Valley) | จัดกิจกรรมงานสร้างสรรค์ปั้นแต่ง แหล่งอาหาร สร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล (Northern Food Valley) ในงาน Lanna Expo (หน่วยดำเนินการ :สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่) | 2,000,000 (งบดำเนินงาน) | - มีแผนการดำเนินงาน พ.ค. – ก.ค. 62 |  |
| 5. กิจกรรมงาน Lanna Handicraft Festival | งาน Lanna Handicraft Festival ในงาน Lanna Expo (หน่วยดำเนินการ :สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) | 2,000,000 (งบดำเนินงาน) | - มีแผนการดำเนินงาน พ.ค. – ก.ค. 62 |  |
| 6. กิจกรรมงาน Lanna Travel Mart | งาน Lanna Travel Mart ในงาน Lanna Expo (หน่วยดำเนินการ :สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) | 2,000,000 (งบดำเนินงาน) | - มีแผนการดำเนินงาน พ.ค. – ก.ค. 62 |  |
| 7. กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด | กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ในงาน Lanna Expo (หน่วยดำเนินการ :สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน) | 1,200,000 (งบดำเนินงาน) | - มีแผนการดำเนินงาน พ.ค. – ก.ค. 62 |  |