## พรบ 2563
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัด
(ข้อมูล ณ วันที่ ....................)
แบบรายงาน 01/2563
ที่ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) |  |  |  | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |  | (3) ผลการดำเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม) |  |  |  | (4) หมายเหตุ
| (1.1) โครงการ/กิจกรรม | (1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | (2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน) | (2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน) | (3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท) | (3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข) |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
| 1.1 กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร | [10 empty] | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
| 1.2 กิจกรรมการพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ | [10 empty] | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
| 2.1 กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว – บ้านเมืองคอง จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรชนิด PARA AC ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 13.270 กิโลเมตร ระหว่าง กม. 28+530 ถึง กม. 41+800) | [10 empty] | แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบและการตลาด ผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Northern Creative Industrial Ceramic & Craft)
| 3.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ODM & OBM | [10 empty] | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
| 3.2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหรรม (Creative Showcase & Exhibition) | [10 empty] | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
| 3.3 กิจกรรมการพัฒนา OTOP มุ่งสู่สากล และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรม | [10 empty] | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
4 | โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2020
| 4.1 กิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo | [10 empty] | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
| 4.2 กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP | [10 empty] | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
| 4.3 กิจกรรมสุดยอดงานแสดงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมนานาชาติ | [10 empty] | สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
5 | โครงการพลิกโฉมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Northern Lanna Projects to Industry 4.0)
| 5.1 กิจกรรมพลิกโฉมเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมข้าวเมืองเหนือด้วยนวัตกรรม | [10 empty] | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
6 | โครงการการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอเบอร์รีปลอดภัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว
| 6.1 กิจกรรมพัฒนาการผลิตท่อนพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยพร้อมปลูก | [10 empty] | สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
7 | โครงการการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง | [10 empty] | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (หลัก) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการปลูกถั่วเหลืองด้วยรูปแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
7.2 กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนกลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลืองเพื่อหาต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม
7.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองด้วยนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความหลากหลาย
7.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง
7.5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่องทางการตลาดและการตลาดออนไลน์
7.6 กิจกรรมอบรมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองด้าน HALAL
8 | โครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อรับรองตลาด ทั้งในและต่างประเทศ
| 8.1 กิจกรรมสร้าง/พัฒนาผู้ให้บริการ หรือผู้จัดการสวนลำไยคุณภาพ | [10 empty] | สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
| 8.2 กิจกรรมพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพเพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ | [10 empty] | สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
| 8.3 จัดทำแปลงศึกษา/เรียนรู้การผลิตลำไยคุณภาพ | [10 empty] | สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
| 8.4 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไยอื่นๆ เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตลำไย | [10 empty] | สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
9 | โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด
| 9.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์แม่โคนมด้วยวิธีการย้ายฝากตัวอ่อน เพื่อเพิ่มปริมาณแม่โคนมที่มีคุณภาพน้ำนมดี | [10 empty] | สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
| 9.2 กิจกรรมสร้างฝูงโคนมสุขภาพดีเพื่อการผลิตน้ำนมคุณภาพสูงล้านนา | [10 empty] | สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
| 9.3 กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐาน GAP สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา | [10 empty] | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
| 9.4 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการแปรรูปนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การตลาด | [10 empty] | สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
| 9.5 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมโคคุณภาพสูงพรีเมี่ยมด้วยนวัตกรรม และบรรจุภัณฑ์ในระดับ Pre-commercial | [10 empty] | สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
| 9.6 กิจกรรมสร้างแบรนด์สินค้าพรีเมี่ยมจากน้ำนมโคคุณภาพสูง | [10 empty] | สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
10 | โครงการพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการบริการดูแลผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
| 10.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการบริการการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 | [10 empty] | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
11 | โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1 | [10 empty] | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (หลัก) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
11.1 กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษหมอกควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
11.2 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าสงวนแห่งชาติ
11.3 กิจกรรมส่งเสริมราษฎรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าอนุรักษ์
12 | โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
| 12.1 กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | [10 empty] | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
13 | โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
12.1 กิจกรรมบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 | ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน
ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน
โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562 ให้กรอกข้อมูล 12/2562 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-62
: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 1/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-63
3 | ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน
ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง
หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน
หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน
หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)
หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMIS
หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว
หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย
ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาใน กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย
** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ
4 | รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436
ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
(...............................................)
โทร.................................................................
E - mail.........................................................
ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(...............................................)
ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

## โอน เหลือจ่าย 2563
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เฉพาะโครงการใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง, เงินเหลือจ่าย, อื่น ๆ)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด................................................................. (ข้อมูล ณ วันที่ ....................)
แบบรายงาน 02/2563
ที่ | โครงการเดิมตาม พ.ร.บ. |  | โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
| โครงการ/กิจกรรม (ให้ระบุทุกโครงการที่นำงบประมาณไปใช้ในโครงการใหม่) | งบประมาณ | (1.1) โครงการ/กิจกรรม | (1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น | (1.3) งบลงทุน | (1.4) = (1.2)+(1.3) รวม | (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |  | (3) ผลการดำเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม) |  |  |  | (4) หมายเหตุ
[7 empty] | (2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน) | (2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน) | (3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข) | (3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข) | (3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท) | (3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)
1 | รวม | 10000000 | โครงการ ..ก... | 2000000 | 8000000 | 10000000
| 1. โครงการ 1 …. | 1000000 | กิจกรรม ..ก1...... | 1000000 | 5000000 | 6000000 | 242248 | 242189 | 2 | 5 | 0 | ไม่มี
| 2. โครงการ 2…. | 5000000 | กิจกรรม ..ก2...... | 0 | 4000000 | 4000000 |  | 242158 |  | 7 | 0 | 2
| 3. โครงการ 3… | 4000000
2 | รวม | 2500000 | โครงการ..ข.. | 0 | 2500000 | 2500000
| 1. โครงการ 4 …. | 2500000 | กิจกรรม ...ข1.. | 0 | 2500000 | 2500000 |  | 242127 |  | 8 | 0 | ไม่มี
3 | รวม | 900000 | โครงการ.ค... | 550000 | 350000 | 900000
| 1. โครงการ 3 …. | 450000 | กิจกรรม ..ค1.... | 500000 | 0 | 500000 | 242097 |  | 13 |  | 500000 | ไม่มี
| 2. โครงการ 4 …. | 450000 | กิจกรรม ...ค2.... | 50000 | 350000 | 400000 | 242158 | 242189 | 13 | 8 | 50000 | 3
รวม |  |  |  | 2550000 | 10850000 | 13400000
กรณีเงินเหลือจ่าย ที่ไม่ดำเนินการใด ๆ แล้ว รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 7500000
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | โครงการเดิมตาม พ.ร.บ. ให้ระบุทุกโครงการ (ไม่ต้องชี้แจงกิจกรรม/รายการ) ที่นำงบประมาณไปใช้ในโครงการใหม่
2 | ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน
ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน
โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562 ให้กรอกข้อมูล 12/2562 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-62
: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 1/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-63
3 | ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน
ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง
หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน
หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน
หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)
หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMIS
หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว
หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย
ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาใน กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย
** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ
4 | รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436
ตัวอย่าง
ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
(...............................................)
โทร.................................................................
E - mail.........................................................
ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(...............................................)
ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

## แบบปรับใหม่ 62.1 (2) (hidden)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ .7 ธันวาคม 2562)
ที่ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (3) งบลงทุน (บาท) | (4) = (2)+(3) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) | (5) ผลการเบิกจ่าย | (6) ปัญหากรณีงบดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข) | (7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"ในข้อ (7.3)) |  |  |  |  | (8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท) | [9 empty] | (9) เงินเหลือจ่ายกรณีโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (บาท) | (10) หมายเหตุ
[7 empty] | (7.1) จำนวน (รายการ) | (7.2) วงเงิน | (7.3) คาดว่าก่อหนี้ (ระบุเดือนเป็นตัวเลข) | (7.4) ปัญหา (ระบุหมายเลข) | (7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)* | ม.ค. 62 | ก.พ.62 | มี.ค. 62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | หลัง ก.ย.62
1 | โครงการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ | 1315900 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 |  | 1315900 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 1315900 | [7 empty] | 0
2 | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน | 0 | 27077000 | 27077000 | 0 |  | 5 | 23479000 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3598000 | 3598000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญาแล้ว รอ Po |  |  |  |  | 3110000 | [5 empty] | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 1 | 12000000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2379000 | 2379000 |  |  | 1 | 2379000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 7200000 | 7200000 |  |  | 1 | 7200000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 1 | 1900000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
3 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | 0 | 10000000 | 1945505.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  | 10000000 | 1945505.81 |  | 0 |  |  |  | อยู่รหว่างดำเนินการ | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 0
4 | อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 21095500 | 10000000 | 31095500 | 304400 |  | 1 | 29680000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  | 9930000 |  |  | 0 | 9930000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
| ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 1 | 10000000 | 2 | 5 | ประการร่างฯ | [12 empty] | 0
| ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  | 1415500 | 304400 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | 1415500 | [8 empty] | 0
| บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  | 9750000 |  |  | 0 | 9750000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
4 | โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | 0 | 44347000 | 44347000 | 0 |  | 3 | 44347000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 23000000 | 23000000 |  |  | 1 | 23000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 1347000 | 1347000 |  |  | 1 | 1347000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอ Po | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 1 | 20000000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
5 | โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
6 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 35706000 | 35706000 | 0 |  | 4 | 35706000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9950000 | 9950000 |  |  | 1 | 9950000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5956000 | 5956000 |  |  | 1 | 5956000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
7 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 252203600 | 252203600 | 0 |  | 50 | 244386600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 11500000 | 11500000 |  |  | 1 | 11500000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 8290000 | 8290000 |  |  | 1 | 8290000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 1 | 2400000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 8886000 | 8886000 |  |  | 1 | 8886000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5751000 | 5751000 |  |  | 1 | 5751000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี |  | 4091000 | 4091000 |  |  | 1 | 4091000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 3400000 | 3400000 |  |  | 1 | 3400000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 8400000 | 8400000 |  |  | 1 | 8400000 | 1 | 5 | พิจารณาผล | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5980000 | 5980000 |  |  | 1 | 5980000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1999800 | 1999800 |  |  | 1 | 1999800 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1984800 | 1984800 |  |  | 1 | 1984800 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1992000 | 1992000 |  |  | 1 | 1992000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1965000 | 1965000 |  |  | 1 | 1965000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1262000 | 1262000 |  |  | 1 | 1262000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 14186000 | 14186000 |  |  | 1 | 14186000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 6964000 | 6964000 |  |  | 1 | 6964000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 4504000 | 4504000 |  |  | 1 | 4504000 | 2 | 2 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8749000 | 8749000 |  |  | 1 | 8749000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3080000 | 3080000 |  |  | 1 | 3080000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1827000 | 1827000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1820000 | [7 empty] | 7000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1674000 | 1674000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1669000 | [7 empty] | 5000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 14223000 | 14223000 |  |  | 1 | 14223000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 2681000 | 2681000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2476000 | [7 empty] | 205000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1635000 | 1635000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1330000 | [7 empty] | 305000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1310000 | 1310000 |  |  | 1 | 1310000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 4549000 | 4549000 |  |  | 1 | 4549000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2160000 | 2160000 |  |  | 1 | 2160000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2167000 | 2167000 |  |  | 1 | 2167000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1442000 | 1442000 |  |  | 1 | 1442000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 7012000 | 7012000 |  |  | 1 | 7012000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1612000 | 1612000 |  |  | 1 | 1612000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 13000000 | 13000000 |  |  | 1 | 13000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 7148000 | 7148000 |  |  | 1 | 7148000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 7210000 | 7210000 |  |  | 1 | 7210000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1530000 | 1530000 |  |  | 1 | 1530000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 5556000 | 5556000 |  |  | 1 | 5556000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1859000 | 1859000 |  |  | 1 | 1859000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5121000 | 5121000 |  |  | 1 | 5121000 | 1 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 7077000 | 7077000 |  |  | 1 | 7077000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 6758000 | 6758000 |  |  | 1 | 6758000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8608000 | 8608000 |  |  | 1 | 8608000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี |  | 3466000 | 3466000 |  |  | 1 | 3466000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 7419000 | 7419000 |  |  | 1 | 7419000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) |  | 2110000 | 2110000 |  |  | 1 | 2110000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) |  | 7290000 | 7290000 |  |  | 1 | 7290000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 6400000 | 6400000 |  |  | 1 | 6400000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1899000 | 1899000 |  |  | 1 | 1899000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) |  | 3563000 | 3563000 |  |  | 1 | 3563000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 3513000 | 3513000 |  |  | 1 | 3513000 | 1 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
8 | โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี | 2636400 | 0 | 2636400 | 324640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152600 | 0 | 0 | 2483800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 |  | 68400 | 62140 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 68400 | [9 empty] | 0
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 |  | 84200 | 84200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 84200 | [9 empty] | 0
| ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 |  | 1742100 | 157100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 1742100 | [6 empty] | 0
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 |  | 118000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 118000 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 |  | 281500 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 281500 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 |  | 342200 | 21200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 342200 | [6 empty] | 0
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย | 16935800 |  | 16935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 984000 | 0 | 0 | 12935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 |  | 0
| กิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2936600 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2936600 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 3000000 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2999200 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2999200 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 984000 | [7 empty] | 16000 |  | 0
| กิจกรรมจัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2880000 | [9 empty] | 120000 |  | 0
| กิจกรรมจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 |  | 4000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 4000000 | [6 empty] | 0
10 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 350000 |  | 350000 | 45000 | [5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 150000 |  |  | 0
0
รวม |  | 52333600 | 374333600 | 426667200 | 2619545.81 | 0 | 64 | 382598600 | 4 | 0 |  | 4905000 | 1025000 | 9456600 | 2440500 | 5450900 | 16434600 | 1015000 | 1015000 | 1030000 | 150000 | 1146000
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 | ข้อ (6) และ (7.4) ปัญหาการดำเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม
3 | ข้อ (7.3) เดือนที่คาดว่าก่อหนี้ของงบลงทุน ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น เดือน ม.ค.. = 1, เดือน ก.พ. = 2, เดือน มี.ค. = 3 เป็นต้น //กรณี ก่อหนี้แล้ว ให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"
4 | ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) และกรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย
5 | รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50436

## แบบปรับใหม่ 62.1 (hidden)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)
ที่ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (3) งบลงทุน (บาท) | (4) = (2)+(3) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) | (5) ผลการเบิกจ่าย | (6) ปัญหากรณีงบดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข) | (7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"ในข้อ (7.3)) |  |  |  |  | (8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท) | [9 empty] | (9) เงินเหลือจ่ายกรณีโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (บาท) | (10) หมายเหตุ
[7 empty] | (7.1) จำนวน (รายการ) | (7.2) วงเงิน | (7.3) คาดว่าก่อหนี้ (ระบุเดือนเป็นตัวเลข) | (7.4) ปัญหา (ระบุหมายเลข) | (7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)* | ม.ค. 62 | ก.พ.62 | มี.ค. 62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | หลัง ก.ย.62
1 | โครงการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ | 1315900 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 |  | 1315900 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 1315900 | [7 empty] | 0
2 | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน | 0 | 27077000 | 27077000 | 0 |  | 2 | 9579000 | 4 |  |  | 0 | 658000 | 0 | 658000 | 14263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3598000 | 3598000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 3110000 | [5 empty] | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 10589000 | [5 empty] | 1411000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2379000 | 2379000 |  |  | 1 | 2379000 | 2 | 5 | พิจารณาผล | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 7200000 | 7200000 |  |  | 1 | 7200000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง |  | 1900000 | 1900000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 658000 |  | 658000 | 564000 | [5 empty] | 20000 |  | 0
3 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | 0 | 10000000 | 2932652.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  | 10000000 | 2932652.27 |  | 0 |  |  |  | อยู่รหว่างดำเนินการ | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 0
4 | อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 21095500 | 10000000 | 31095500 | 672100 |  | 3 | 29680000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  | 9930000 |  |  | 1 | 9930000 | 2 | 5 | ประกาศร่าง | [12 empty] | 0
| ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 1 | 10000000 | 2 | 5 | ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น | [12 empty] | 0
| ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  | 1415500 | 672100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  |  | 1415500 | [8 empty] | 0
| บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  | 9750000 |  |  | 1 | 9750000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
4 | โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | 0 | 44347000 | 44347000 | 0 |  | 2 | 43000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 |  | 0
| ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 23000000 | 23000000 |  |  | 1 | 23000000 | 2 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 1347000 | 1347000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  | 1098000 | [6 empty] | 249000 |  | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 1 | 20000000 | 2 | 5 | ประกาศใหม่เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างมายื่น | [12 empty] | 0
5 | โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 4 | 1 | ขออนุญาติใช้พื้นที่อยู่ | [12 empty] | 0
6 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 35706000 | 35706000 | 0 |  | 4 | 35706000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9950000 | 9950000 |  |  | 1 | 9950000 | 3 | 5 | ยกเลิกประกาศใหม่ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5956000 | 5956000 |  |  | 1 | 5956000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
7 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 252203600 | 252203600 | 2476000 |  | 24 | 122277000 |  |  | 0 | 0 | 5741000 | 25002000 | 12156900 | 38051000 | 9148000 | 9127000 | 0 | 0 | 8839000 | 21861700 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 11500000 | 11500000 |  |  | 1 | 11500000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 8290000 | 8290000 |  |  | 1 | 8290000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 1 | 2400000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 8886000 | 8886000 |  |  | 1 | 8886000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5751000 | 5751000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [7 empty] | 4168000 |  |  |  |  | 1583000 |  | 0
| ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี |  | 4091000 | 4091000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 3250000 | [5 empty] | 841000 |  | 0
| ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 3400000 | 3400000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [6 empty] | 2842000 | [5 empty] | 558000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 8400000 | 8400000 |  |  | 1 | 8400000 | 2 | 5 | ที่สัญญาแล้วรอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5980000 | 5980000 |  |  | 1 | 5980000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  |  | 3740000 | [5 empty] | 1260000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1999800 | 1999800 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  | 1360000 | [6 empty] | 639800 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1984800 | 1984800 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  | 1345000 | [6 empty] | 639800 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1992000 | 1992000 |  |  | 1 | 1992000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1965000 | 1965000 |  |  | 1 | 1965000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1262000 | 1262000 |  |  | 1 | 1262000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 14186000 | 14186000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 1396000 | 2792000 | 2792000 | 2792000 |  | 4188000 |  |  |  | 226000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 6964000 | 6964000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 1989000 | 1989000 |  | 2652000 | [5 empty] | 334000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 4504000 | 4504000 |  |  | 1 | 4504000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8749000 | 8749000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 8720000 | [5 empty] | 29000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3080000 | 3080000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 2598000 | [5 empty] | 482000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1827000 | 1827000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1820000 | [7 empty] | 7000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1674000 | 1674000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1669000 | [7 empty] | 5000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 14223000 | 14223000 |  |  | 1 | 14223000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 2681000 | 2681000 | 2476000 |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2476000 | [7 empty] | 205000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1635000 | 1635000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1330000 | [7 empty] | 305000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1310000 | 1310000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1310000 | [7 empty] | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 4549000 | 4549000 |  |  | 1 | 4549000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2160000 | 2160000 |  |  | 1 | 2160000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2167000 | 2167000 |  |  | 1 | 2167000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1442000 | 1442000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  | 1355000 | [6 empty] | 87000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 7012000 | 7012000 |  |  | 1 | 7012000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1612000 | 1612000 |  |  | 1 | 1612000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 13000000 | 13000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [11 empty] | 8839000 | 4161000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 7148000 | 7148000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [8 empty] | 4939000 |  |  |  | 2209000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 7210000 | 7210000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  |  |  |  | 1647000 |  | 3843000 | [5 empty] | 1720000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1530000 | 1530000 |  |  | 1 | 1530000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 5556000 | 5556000 |  |  | 1 | 5556000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1859000 | 1859000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [5 empty] | 1750000 | [6 empty] | 109000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5121000 | 5121000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [6 empty] | 4080000 | [5 empty] | 1041000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 7077000 | 7077000 |  |  | 1 | 7077000 | 2 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 6758000 | 6758000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว | [5 empty] | 4980000 |  |  |  |  | 1778000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8608000 | 8608000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 2356000 |  |  | 3534000 | [5 empty] | 2718000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี |  | 3466000 | 3466000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2550000 | [7 empty] | 916000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 7419000 | 7419000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 7419000 | [7 empty] | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) |  | 2110000 | 2110000 |  |  | 1 | 2110000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) |  | 7290000 | 7290000 |  |  | 1 | 7290000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 6400000 | 6400000 |  |  | 1 | 6400000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1899000 | 1899000 |  |  | 1 | 1899000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) |  | 3563000 | 3563000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [5 empty] | 3554900 | [6 empty] | 8100 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 3513000 | 3513000 |  |  | 1 | 3513000 | 3 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
8 | โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี | 2636400 | 0 | 2636400 | 639140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152600 | 0 | 0 | 2483800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 |  | 68400 | 62140 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 68400 | [9 empty] | 0
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 |  | 84200 | 84200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 84200 | [9 empty] | 0
| ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 |  | 1742100 | 172100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 1742100 | [6 empty] | 0
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 |  | 118000 | 118000 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 118000 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 |  | 281500 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 281500 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 |  | 342200 | 202700 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 342200 | [6 empty] | 0
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย | 16935800 |  | 16935800 | 3478640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 984000 | 0 | 0 | 12935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 |  | 0
| กิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2936600 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2936600 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 3000000 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2999200 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2999200 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 1000000 | 590640 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 984000 | [7 empty] | 16000 |  | 0
| กิจกรรมจัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 3000000 | 2888000 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2880000 | [9 empty] | 120000 |  | 0
| กิจกรรมจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 |  | 4000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 4000000 | [6 empty] | 0
0
รวม |  | 51983600 | 374333600 | 426317200 | 10198532.27 | 0 | 36 | 245242000 | 4 | 0 | 0 | 4880000 | 7399000 | 27138600 | 16328400 | 54629900 | 25567600 | 10127000 | 1000000 | 1000000 | 8839000 | 24165700
หมายเหตุ 1. คาดว่าจาก 36 กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์สามารถก่อหนี้ 30 กิจกรรม และหลักเดือนกุมภาพันธ์ 6 กิจกรรม
2. ปัญหาอุปสรรค การจัดหาวิศวกรสามัญรับรองแบบ ตาม พรบ.จัดซื้ดจ้าง 2560 และหัวหน้าส่วนราชการ บุคคลากรด้านพัสดุของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการมีการโยกย้าย
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 | ข้อ (6) และ (7.4) ปัญหาการดำเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม
3 | ข้อ (7.3) เดือนที่คาดว่าก่อหนี้ของงบลงทุน ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น เดือน ม.ค.. = 1, เดือน ก.พ. = 2, เดือน มี.ค. = 3 เป็นต้น //กรณี ก่อหนี้แล้ว ให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"
4 | ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) และกรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย
5 | รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50436